# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЧУКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» мая 2023 г. № 30

с. Кучук

О подготовке проекта «Внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Кучукский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края»

В соответствии со статьей 31 и 32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования Кучукский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать работу по подготовке проекта «Внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Кучукский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края» (далее – Проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта (приложение).

3. Поручить Главе Кучукского сельсовета разработать техническое задание и проект муниципального контракта на разработку проекта «Внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Кучукский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Глава сельсовета З.Н. Солодовникова

Приложение к постановлению

Администрации сельсовета

от «16» мая 2023 г. № 30

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта

«Внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Кучукский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке Проекта  | Сроки проведения работ | Исполнители, ответственные лица |
| 1 | Принятие решения о подготовке Проекта  | май 2023 | Глава сельсовета |
| 2 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке Проекта  | 16.05.2023 | Глава сельсовета |
| 3 | Проведение работ по подготовке Проекта  |  май- июнь 2023 г. | ООО «Компания Земпроект»Председатель КомиссииПрием заявлений заинтересованных лиц в комиссию до 05.06.2023 |
| 4 | Обеспечение проведения проверки Проекта на соответствие технических регламентов, документам территориального планирования муниципальных образований | 02.06.2023 | Председатель Комиссии |
| 5 | Направление Проекта Главе сельсовета или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | 05.06.2023 | Председатель Комиссии |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по Проекту  |  05.06.2023 | Глава сельсовета |
| 7 | Обнародование решения о проведении публичных слушаний | 05.06.2023 | Глава сельсовета |
| 8 | Обнародование Проекта  | 05.06.2023 | Глава сельсовета |
| 9 | Проведение публичных слушаний по Проекту  | 05.06.2023– 23.06.2023 | Рабочая группа |
| 10 | Обеспечение подготовки заключения о проведении публичных слушаний | 23.06.2023 | Рабочая группа |
| 11 | Обнародование заключения о проведении публичных слушаний | 26.06.2023 | Рабочая группа |
| 12 | Представление Проекта Главе сельсовета | 26.06.2023 | Рабочая группа |
| 13 | Принятие решения о направлении Проекта в Совет депутатов Шелаболихинского района | 27.06.2023 | Глава сельсовета |
| 14 | Рассмотрение и утверждение Проекта, направление решения Главе района для опубликования | На ближайшей сессии | Совет депутатов Шелаболихинского района |